## Slide 1
PMCE / REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS
Reservado / Estratégico Institucional
01 / 05
Reestruturação
das carreiras da PMCE
Sistema de carreiras e tabela salarial
Termo de abertura e plano de projeto
Proposta em deliberação • Outubro de 2026
Notes: Fonte: Termo de Abertura e Plano de Projeto - PMCE.pdf, versão 1.0, outubro de 2026. Páginas 1–2. Proposta em deliberação, sem aprovação ou impacto financeiro definidos.

## Slide 2
PMCE / REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS
Problema e proposta
Reservado / Estratégico Institucional
02 / 05
O problema
Estagnação na carreira e gargalos de promoção.
Achatamento e sobreposição de faixas remuneratórias.
Pouco incentivo à formação contínua.
A proposta
Nova arquitetura de carreira e remuneração, com progressão sustentável e regras de transição para o efetivo ativo.
Benefícios esperados: previsibilidade funcional, valorização profissional e retenção de experiência.
Notes: Fonte: Termo de Abertura e Plano de Projeto - PMCE.pdf, versão 1.0, outubro de 2026. Páginas 1–3. Benefícios esperados, sujeitos à validação.

## Slide 3
PMCE / REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS
Escopo e governança
Reservado / Estratégico Institucional
03 / 05
Entregas do projeto
01
Diagnóstico funcional e remuneratório
02
Cenários salariais e impacto plurianual
03
Minuta do PL e mensagem governativa
04
Transição dos ativos e comunicação
Responsabilidades
Patrocinador
Secretário da Segurança / Governador
Comitê diretivo
SSPDS, SEPLAG, SEFAZ, PGE e PMCE
Gerente e GT interinstitucional
Coordenação e execução técnica
Fora do escopo: outras corporações, reajuste geral isolado e passivos retroativos.
Notes: Fonte: Termo de Abertura e Plano de Projeto - PMCE.pdf, versão 1.0, outubro de 2026. Páginas 3–5. Gerente ainda a confirmar pelo patrocinador.

## Slide 4
PMCE / REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS
Cronograma executivo
Reservado / Estratégico Institucional
04 / 05
M1
Marco zero
Aprovação do TAP e portaria do GT
M2
Mês 2
Diagnóstico das distorções funcionais
M3
Mês 4
Validação fiscal pela SEFAZ / SEPLAG
M4
Mês 6
Minuta do PL com parecer da PGE
M5
A confirmar
Envio à Assembleia Legislativa
M6
Meses 8–12
Sanção e início da transição
Duração estimada: 8 a 12 meses, condicionada às validações e à tramitação.
Notes: Fonte: Termo de Abertura e Plano de Projeto - PMCE.pdf, versão 1.0, outubro de 2026. Páginas 2–4. Marcos relativos ao kick-off. M5 e calendário final a confirmar.

## Slide 5
PMCE / REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS
Decisões para iniciar o projeto
Reservado / Estratégico Institucional
05 / 05
Deliberação do patrocinador
Autorizar a abertura e aprovar o escopo.
Designar o gerente no kick-off.
Formalizar o GT em até 5 dias úteis.
Definir o teto fiscal até o marco M2.
Condições de execução
Impacto financeiro ainda a definir
Depende de simulação e validação fiscal.
Riscos críticos
Limite fiscal, comunicação interna e prazo legislativo.
Acompanhamento
Entregas, prazo/custo, margem LRF e pendências.
Possíveis deliberações: aprovar, aprovar com ressalvas, solicitar ajustes ou não autorizar.
Notes: Fonte: Termo de Abertura e Plano de Projeto - PMCE.pdf, versão 1.0, outubro de 2026. Páginas 1 e 4–6. A estimativa não define um valor para a nova folha.